Дорожная карта

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МДОУ детский сад «Соловушка» п. Казанцевский

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Апрель 2015 г. | Заведующий ДОУ. Борка Т.А. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Апрель 2015 г. | Руководитель рабочей группы. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС | Весь период. | Заведующий ДОУ Борка Т.А. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | ИОП педагогических работников |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | Октябрь 2015 г | Заведующий ДОУ Борка Т.А. | Получение объективной информации о готовности МДОУ к переходу на ФГОС | Совещание при руководителе МДОУ, протокол совещания |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в МДОУ | Ноябрь 2015 г. | Заведующий ДОУ Борка Т.А. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС | Декабрь 2015 г. | Заведующий ДОУ Борка Т.А. | Осмысление содержания ФГОС | План мероприятий |
| 7 | Совещание при руководителе МДОУ «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС» | Декабрь 2015 г. | Заведующий ДОУ Борка Т.А. | Определение уровня готовности МДОУ к внедрению ФГОС | Протокол совещания |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | Весь период. | Заведующая, воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Протоколы |
| 9 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Август 2015 | Заведующий МДОУ Борка Т.А. | Создание ООП ДО | Проект программы |
| 10 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Сентябрь 2015 г. | Заведующий МДОУ Борка Т.А. | Наличие ООП ДО | приказ |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников на 2015-2016 учебный год | Август - Сентябрь 2015 г. | Воспитатель МДОУ Зайцева О.В. | Наличие рабочей программ | Протокол |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение года. (Ноябрь) | Методист ИМЦ(консультации) | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы |
| 13 | Разработка Положения о мониторинге качества | Январь 2016 г. | Заведующий МДОУ Борка Т.А. | Наличие Положения | Приказ об утверждении Положения |
| 14 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | Март 2016 г. | Заведующий МДОУ и учителя начальных классов |  | План перехода |
| 15 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Декабрь 2015 | Заведующий МДОУ Борка Т.А. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ в условиях внедрения ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы, педсовета |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующий МДОУ Борка Т.А. | Диагностические материалы | План контроля |
| 17 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Заведующий МДОУ Борка Т.А. |  | Отчеты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Октябрь 2013-Сентябрь 2015 года | Заведующий ДО Борка Т.А. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |
| 1 | Обеспечение обновления МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности образовательного процессапроцесса. | Поэтапно | Заведующий МДОУ Борка Т.А. | Определение необходимых изменений в оснащенности М ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МДОУ. | Весь период | Заведующий МДОУ Борка Т.А. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение МДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий МДОУ Борка Т.А. | Оснащенность методическими и справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующий МДОУ Борка Т.А. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МДОУ «Образовательные стандарты» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующий МДОУ Борка Т.А.. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МДОУ «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |
| 1 | Размещение на сайте МДОУ информации о введении ФГОС | 2014-2015 г. | Администратор сайта Зайцева О.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МДОУ «образовательные стандарты» |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности МДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего МДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | Ноябрь 2015г. | Заведующий ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте МДОУ |
| 3 | Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода МДОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующий ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |

При реализации Программы  должны быть созданы условия для:

- повышения квалификации педагогических и руководящих работников (в том числе по их выбору) и их профессионального развития;

- консультативной поддержки педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования в случае его организации;

- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе в плане взаимодействия с социумом;

- материально-технического обеспечения реализации Программы.

- для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

- для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде;

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.

Заведующий МДОУ д/с «Соловушка»                                          Т.А.Борка